|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***NOMBRE DEL PROYECTO*** | | | |
|  | | | |
| SIGLA: | SOFTPORC | ID: |  |

|  |
| --- |
| ***UNIDAD ACADÉMICA QUE PRESENTÓ EL PROYECTO*** |
| Presentado por grupo de estudiantes de Ingeniería de Sistemas:  Yindy Paola Pajaro Urquijo  Diego Alirio Gonzalez Melgarejo  Juan Fernando Romero Ortega  Yhuver Andrey Quintero Niño |

|  |  |
| --- | --- |
| **DIRECTOR/A DEL PROYECTO** | |
| Nombre completo | Judith del Pilar Rodriguez Tenjo |
| Cedula: |  |
| Teléfono |  |
| Correo electrónico | judithdelpilarrt@ufps.edu.co |

|  |
| --- |
| **2. COMPONENTES DEL INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO** |
| **Progresos y logros.** Describirlos en relación a los objetivos y resultados esperados |
| * Implementación del login para la identificación de usuarios y reconocimiento de su rol en la granja. * Desarrollo del módulo de empleado, obteniendo como resultado la identificación y el control de cada empleado que labora en la granja. * Desarrollo del módulo administrador, obteniendo como resultado privilegios únicos para la persona autorizada para este rol, y manteniendo el control de la granja. * Presentación de informes de fertilidad, producción por parte de los porcinos. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1 Descripción del estado actual del PROYECTO respecto a:** | | | | | | |
| **Tiempo** | | | **Resultados** | | | |
| ***Adelantado*** | ***A tiempo*** | ***Atrasado*** | ***De acuerdo con lo programado*** | ***Cercano con lo programado ……*** | ***Lejano (negativamente) de lo programado ……*** | ***Excede lo programado ………*** |
|  | x |  | x |  |  |  |

|  |
| --- |
| * 1. **Articulación entre los módulos.** |
| *El módulo principal desarrollado fue el módulo administrador pues este módulo abarca todas las funcionalidad del aplicativo web. Posteriormente se inició el módulo de empleado reutilizando el módulo de administrador pero retirando aquellas funcionalidades que no pertenecen a él.* |
| 1. *Ineficiencia de la información recibida por la granja sobre la administración porcina.* 2. *Poco conocimiento acerca de la administración de una granja y específicamente sobre registros porcinos.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***EQUIPO DE TRABAJO (Actualizado según altas y bajas informadas)*** | | |
| **Apellido y Nombre** | **Función desempeñada**  **(Director, Co director o integrante)** | **Institución a la que representa** |
| Rodriguez Tenjo Judith del Pilar | Directora de Proyecto | Unv. Francisco de Paula Santander |
| Pájaro Urquijo Yindy Paola | Ingeniero de requerimientos | Univ Francisco de Paula Santander |
| Gonzalez Melgarejo Diego Alirio | Desarrollador | Univ Francisco de Paula Santander |
| Romero Ortega Juan Fernando | Analista de sistemas | Univ Francisco de Paula Santander |
| Quintero Niño Yhuver Andrey | Documentador | Univ Francisco de Paula Santander |

**ACTIVIDADES PREVISTAS, SEGÚN CRONOGRAMA, EFECTIVAMENTE REALIZADAS HASTA EL MOMENTO DE PRESENTACIÓN DE ESTE INFORME DE AVANCE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Id*** | ***Descripción de la actividad*** | ***Fecha*** | ***Lugar de desarrollo*** | ***Destinatarios*** | ***Anexos*** |
| **1** | Recopilacion de informacion | 18/04/2018 | BECL |  | Artículos Porcinos |
| **2** | Recopilar información en la granja UFPS | 20/04/2018 | Granja UFPS |  | Fotos de visita |
| **3** | Definición de requerimientos | 06/05/2018 | BECL |  | Lista de requerimientos |
| **4** | Identificación de entidades | 22/04/2018 | UFPS |  |  |
| **5** | Realizacion y analisis del diagrama conceptual | 25/04/2018 | BECL | Director de proyecto | Diagrama conceptual |
| **6** | Realizacion y analisis del diagrama de clases | 26/04/2018 | BECL | Director de proyecto | Diagrama de clases |
| **7** | Realizacion y analisis del modelo relacional | 30/04/2018 | UFPS | Director de proyecto | Diagrama Relacional |
| **8** | Diseño de prototipos de interfaz gráfica administrador | 08/05/2018 | UFPS |  | Mockups Administrador |
| **9** | Diseño de prototipos de interfaz de usuario | 09/05/2018 | UFPS |  | Mockups Usuarios |
| **10** | Realizacion y analisis de diagrama de casos de uso. | 10/05/2018 | BECL | Director de proyecto | Diagramas de casos de uso |
| **11** | Conversión a diagramas de secuencia | 12/05/2018 | BECL | Director de proyecto | Diagramas de secuencia |
| **12** | Desarrollo modulo Administrador | 30/05/2018 | UFPS |  |  |
| **13** | Desarrollo modulo Usuario | 10/06/2018 | UFPS |  |  |
| **14** | Finalización módulo Administrador | 18/06/2018 | UFPS | Director de proyecto |  |
| **15** | Finalización módulo Usuario | 19/06/2018 | UFPS | Director de proyecto |  |

**Nombre completo del DIRECTOR/A DEL PROYECTO:**

Judith del Pilar Rodriguez Tenjo

**Firma:**